## 概要
PHP選手権
◉開催日
2023.6.15(木)
◉選手権のポイント
DB設計！
（既存のサービスにはどんな画面があって、その裏にどんなDBがあるのか。）
◉発表に含める物
・このアプリケーションはなにか？何を達成するのか？
・画面設計 （スライド一枚でページの概要図をまとめる）
・DB設計 （データのやり取りの概要図を一枚でまとめる）
◉各機能
１、最低限機能
・モーダル
・ログイン
・いいね
２、目標機能
・3js
３、プラスアルファ機能
・もっと見た目かっこよく

## スケジュール
PHP選手権
FY2023 |  | Today ⇨ | 2023-06-13
6月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 完了予定日 | 完了日 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
[5 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[5 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前
スケジューリング | 項目決め | 日程決め | 2023-06-10 | 2023-06-10
企画考案 | 項目決め | 資料記載事項決め | 2023-06-10 | 2023-06-10
|  | コンセプト決め | 2023-06-10 | 2023-06-10
|  | テーマ決め | 2023-06-10 | 2023-06-10
ラフスケッチ | プロダクトの完成イメージ作成 |  | 2023-06-10 | 2023-06-10
| 各ページごとのラフスケッチ | ラフスケッチ | 2023-06-10 | 2023-06-10
|  | 必要機能選定 | 2023-06-10 | 2023-06-10
機能作成 | 最低限機能作成 | モーダル | 2023-06-10 | 2023-06-10
|  | ログイン | 2023-06-11 | 2023-06-11
|  | いいね | 2023-06-12 | 2023-06-12
| 目標機能作成 | three.js | 2023-06-14
| プラスアルファ機能作成 | 全体のUI/UXを更新 | 2023-06-14
CSS作成 | 最低限CSS作成 | モーダル | 2023-06-10 | 2023-06-10
|  | ログイン | 2023-06-11 | 2023-06-11
|  | いいね | 2023-06-13 | 2023-06-13
| 目標CSS作成 | three.js | 2023-06-14
| プラスアルファCSS作成 | 全体のUI/UXを更新 | 2023-06-14
資料作成 | 骨子作成 |  | 2023-06-10 | 2023-06-10
| 肉付け作成 |  | 2023-06-14
| 仕上げ |  | 2023-06-14
練習 |  |  | 2023-06-14
php選手権 |  |  | 2023-06-15
：授業なし
：授業日